## 封面
工程名 |  | 仓库屋顶漏雨修缮 |  | 页 |  | 3 Pages
购买方 |  | 深圳东风汽车有限公司 |  | 编号
仓库屋顶漏雨修缮式样书
2019.11.06
编制： |  |  | 审核： |  | 批准：
深圳东风汽车有限公司

## 目录
□ 目 录 □
Ⅰ. 一 般 式 样
Ⅱ. 仓库屋顶漏雨修缮式样书
1. 基本式样
2. 提交材料
3. 安装
4. 验收
5. 售后服务

## 一般式样
Ⅰ.一般式样
1/3
项目 | 深圳东风汽车有限公司 仓库大修项目
项目名 | 仓库屋顶漏雨修缮 | 数量 | 3962平方米
交货场所 | 深圳东风汽车有限公司
交货条件 |  |  |  | Check
| [交货条件] |  |  | A | C | F
1、交货场所:深圳东风汽车有限公司
2、交期：25天
3、施工与验收结束时间: 2019年 12 月 20 日
[供给范围]
1、仓库屋顶漏雨修缮、采光板更换
2、维修时保证仓库物料与人员的安全
3、5年质保期 ★
[我方负责范围]
1、屋顶大修时提供电源,叉车配合.
[投标资格]
1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有相关经营范围，须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；法人授权委托书，身份证及相关资质证明材料等。所提供证件均需验原件，提供复印件，加盖公章。
2. 具有建筑防水防腐保温工程专业承包资质和建筑装修装饰工程专业承包资质；
3. 具有安全生产许可证；
4. 供应商应在深圳市市场和质量监督管理委员会无不良记录；
5. 本项目不接受联合体形式投标。

## 基本式样
仓库屋顶漏雨修缮式样书
2/3
项 目 |  |  | 内 容 |  |  | A | C | F | 备注
1. 基本式样
1 | 用途 |  | 修复屋顶各漏水点和存在漏水风险的地方保障仓库屋顶无漏水现象，修复屋顶排水管网保障雨水排水通畅无渗水现象。
2 | 施工场所 |  | 深圳东风汽车有限公司大亚湾分公司仓库全部屋顶
3 | 品名及数量 |  | 仓库屋顶修缮项目
4 | 交货期/工期 |  | 2019.12.20.
★工期为：25个日历日
5 | 报价范围 及 MAKER 供给范围 |  | 仓库屋项防雨修复的原材料、辅料及人工；。
屋顶采光瓦的材料、辅料及人工；。
所有的垃圾全部清运出公司
房屋屋顶女儿墙和排水槽外侧四周原红色油漆的翻新
6 | 报价范围外 |  | 15万以下（含税）
| 执行标准 | 部品车间大修的相关标准 | 房屋渗漏修缮技术规程(JGJ/T53-2011)；建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013；建筑工程质量检验评定标准 （GBJ 301-88）；建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-86）；混凝土结构施工质量验收规范GB50204-2015；建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；
7 | 工作环境 | 项目 | 额定值 | 范围 | 备注
|  | 使用环境温度 | -- | -5℃~+45℃ | --
|  | 相对湿度 | -- | 20%-90% | --
噪音
|  | 海拔高度 | -- | 50-100 | --
|  | 防尘、防水等级 | IP55 | -- | --
| 输入电源参数 | 项目 | 额定值 | 范围 | 备注
--
--
| 办公楼修复主要性能指标 | 项目名称 | 指标要求
|  | 施工方式 | 三涂一布法
|  | 施工区域 | 女儿墙与彩钢瓦接缝，通风风机周边接缝，采光瓦接缝，纵横瓦接缝，彩钢瓦固定螺丝处。
|  | 防水涂料材料 | 丙烯酸
|  | 防水涂料颜色 | 颜色与原屋顶彩钢瓦一致
|  | 彩钢瓦清理 | 所有接缝粘接处和固定螺栓处表面需进行清理、处理确保胶的粘接性
|  | 彩光瓦材料 | 彩钢瓦材料为：FRP复合玻璃钢材料，复合材料里树脂成分为：间苯二甲酸（C8H6O4）
|  | 采光瓦厚度/颜色/透光率 | 采光瓦厚度实测不小于1.5mm，颜色为透明，透光率为80%以上。
|  | 采光瓦规格尺寸 | 采光瓦规格与原屋顶彩钢瓦匹配，铺设采光瓦时需整张铺设，严禁多板拼接。
2. 提交资料 | [8 empty] | 3/3
[6 empty] | A | C | F | 备注
1 | 开始维修前资料 |  | 原材料、辅料清单与品牌材料检测报告
★施工人员名单及相关特种工种操作证及人员工伤保险
2 | 维修日程计划表 |  | 整体详细施工计划日程表 1份
3 | 验收前提交资料 |  | 1. 提供检测机构出具的CNAS检测报告：1份、
2. 参数说明书纸质版：1份、
3. 原材料与辅料的材质报告 纸质版：1份、
3. 安装
[6 empty] | A | C | F | 备注
1 | 安装一般事项 |  | 本工程按订购式样书执行，并根据行业标准指示进行，避免对本公司的正常工作带来不必要的障碍。
2 | 施工变更 |  | 工程进行中的一切施工上的变更事项，要事前得到经过我司人员书面认可后进行变更，一些轻微变动事项经协商后进行变更。
3 | 劳务及安全管理 |  | 1) 施工单位负责对聘用的安装人员管理责任、及事故灾害补偿为进行本工程而临时搭建、作业准备及施工方法要根据本公司安全制度规定以及其他安全规章执行.
2) 施工单位根据需要，按本公司要求安装各种指示牌及安全设施.
4 | 工程管理 |  | 1) 施工单位在入住并工程开始前5日内制定本有关工程实行工程表、人员计划书提交至我公司.
2) 每天向我司项目负责人提交安装工程进度报告工程进度报告要注明各机种投入人员以及工程状况.
5 | 其他 |  | 1) 每天工作结束后，进行对作业场所及周围的清扫与整理整顿.
2) 本工程进行中，我司要求验收时提供必要的设施及人员配合.
4. 验收 | [5 empty] | A | C | F | 备注
1 | 验收 |  | 采光瓦在材料到场时提供材料合格证明文件，材料厚度现场实测。
所有粘接处现场过程检查和剥离试验
在连续暴雨4小时，整个屋面没有渗漏现象。
5. 售后服务 | [5 empty] | A | C | F | 备注
1
| 售后服务★ |  | 1、通过验收并以书面形式确认盖章的次日开始计质保期
2、质保期为：5年
3、质保期内发生漏水时，在本公司通知后12小时内派相关技术人员进行维修
4、质保期内如发生紧急情况时，接到本公司通知后8小时内派技术人员进行维修
5、质保期内非人为损坏的材料与辅料，均由贵公司负责
6、质保期内贵司所有人员的差旅费由贵司自行承担